## Sheet1
Project | Story | Task | Prediction | 2014-06-14 | 2014-06-13 | 2014-06-12 | 2014-06-11 | 2014-06-10 | 2014-06-09 | 2014-06-07 | 2014-06-06 | 2014-06-05 | 2014-06-04 | 2014-06-03 | 2014-06-02
Tentang EarthHour | Pengenalan Awal | Apa itu Earth Hour, Sejarah earth Hour, Tim Dibalik Earth Hour | 4 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Perubahan iklim dan gaya hidup, Kenapa menghemat Listrik | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cara menghitung tagihan listrik | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Ini Aksiku | Ayo Bergabung !!! | \Penghargaan untuk aksi bumi, Jadi voluntir Earth Hour team INA | 6 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jadi Earth Hour Champion | 7 |  | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jadi mitra Korporasi, Materi kampanye | 6 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pembuatan Slide |  | Tengatng Earth Hour | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Atur Tampilan | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0
|  | Ini aksiku!! | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Penyempurnaan Slide |  | .jade | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
|  | .js | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
2
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 10 | 0 | 7.3667 | 6.5333 | 5.7 | 4.8667 | 4.0333 | 3.2 | 2.3667 | 1.5333 | 0.7 | -0.13333 | -0.96667
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 10 | 78 | 78 | 72 | 61 | 53 | 44 | 43 | 35 | 25 | 17 | 9 | 2